ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования администрации

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

от _24.09.2018_ № _820_

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и   среднего  общего образования

в Приморско-Ахтарском районе в 2019 году

| № п/п | направления деятельности | сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2019 году |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2019 году | июль- август 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 году | июль- август 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В. Веревкина |
| 3 | Анализ результатов ГИА выпускников 2019 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | август 2019 | Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева |
| 4 | Подготовка информационного сборника «Вестник» | август 2019 | Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина |
| 5 | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год | август-декабрь 2019 | Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева О.С.Авраменко |
| 6 | Представление электронных сборников аналитических отчетов ПК Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте ГБОУ ИРО КК | сентябрь 2019 | Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.Веревкина |
| 7 | Проведение анализа нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2019 году | август – сентябрь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 8 | Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2019 году | август – октябрь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 9 | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах руководителей ОО, заместителей руководителей ОО, заседаниях РМО | август-декабрь 2018, январь-март 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 10 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | в течение года | Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина |
| 11 | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 11 классов 2018 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании | октябрь 2018 февраль 2019 | Е.М.Давиденко |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1 | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам | август – сентябрь 2019 | Е.М.Давиденко руководители ОО |
| 2 | Проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся | по отдельному плану | Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина руководители ОО |
| 3 | Организация и проведение обучающих выездных семинаров в ОО, показавших низкие результаты по итогам ГИА | по отдельному плану | Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина Руководители РМО |
| 4 | Организация участия учителей по учебным предметам ГИА-11 в курсах повышения квалификации, организованными ГБОУ ИРО КК | по плану ГБОУ ИРО КК | Е. М Давиденко В.В.Веревкина |
| 5 | Организация и проведение межшкольных консультационных пунктов для участников ГИА, показавших низкие (высокие) результаты на краевых диагностических работах | по отдельному плану | Е.М. Давиденко В.В.Веревкина руководители ОО |
| 6 | Организация участия тьюторов ГИА, руководителей методических объединений, учителей предметников в курсах повышения квалификации по учебным предметам, краевых обучающих семинарах, круглых столах и т.д. | октябрь 2018-апрель 2019 по отдельному плану ИРО | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 7 | Проведение районных обучающих семинаров – практикумов с руководителями методических объединений, учителями – предметниками | октябрь2018 – май 2019 (по отдельному графику) | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 8 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче математики и русского языка | октябрь2018– май 2019 | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 9 | Организация участия в обучающих семинарах (выездных и в дистанционном режиме) | по отдельному плану | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 10 | Организация работы межшкольных консультационных пунктов по предметам | октябрь 2018 –май 2019 | Е.М.Давидено Е. Д.Мамаева В.В.Веревкина |
| 11 | Организация разъяснительной работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2018 –май 2019 | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 12 | Оказанием методической (консультативной) помощи учреждениям профессионального образования (ПАТИС, «Знание») | октябрь 2018- май 2019 | В.В.Веревкина Руководители СПО |
| 13 | Организация участия в семинаре-совещании руководителей, учителей математики и русского языка с низкими образовательными результатами | февраль – март 2019 | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 14 | Организация работы с ОО, показавшими низкие результаты на ГИА-2018 -выездной методический десант -мониторинг кадрового состава ОО -мониторинг КДР учащихся -кураторство ОО специалистами УО -Час контроля при зам.главы района по социальным вопроосам | октябрь 2018- май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 15 | Межмуниципальный обмен опытом с Брюховецким районом | март-апрель 2018 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 16 | Проведение пробных ЕГЭ(ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов в СДО Кубани | по отдельному графику | Е.М.Давиденко О.С. Авраменко В.В.Веревкина |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |
| 1 | Приведение районной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями региональных и федеральных документов (по необходимости) | в течение –2 х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 2 | Разработка муниципальных методических материалов по подготовке к проведению ГИА в 2018 году | сентябрь - май 2019 | В.В.Веревкина |
| 3 | Обеспечение ОО методическими рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению (изложению) | октябрь-ноябрь 2018 | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 4 | Обеспечение ОО «Памяткой для обучающихся по подготовке к экзаменам» | октябрь – ноябрь 2018 | Е.М.Давиденко |
| 5 | Обеспечение ОО краевыми методическими материалами по проведению информационной работы с участниками ГИА - по оформлению школьных и предметных информационных стендов -рекомендаций по проведению классных часов и родительских собраний -рекомендаций по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках -рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» -рекомендациями по психологическому сопровождению выпускников, родителей и педагогов | сентябрь 2017 -май 2019 | Е.М.Давиденко О.С. Авраменко В.В. Веревкина |
| 6 | Обеспечение методическими материалами, инструкциями учреждений СПО | в течение учебного года | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА |
| 1 | Утверждение документов, регламентирующих финансирование организации подготовки и проведение ГИА в Приморско-Ахтарском районе | январь-февраль 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко А.Т.Бунулу |
| 2 | Подготовка и утверждение сметы расходов на организацию государственной итоговой аттестации в соответствии с программой « Развитие образования» | ноябрь-декабрь 2018 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко А.Т.Бунулу |
| 3 | Организация подготовки технической базы для проведения ГИА -приобретение принтеров для аудиторий -приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ | январь-май 2019 | Е.М.Давиденко А.Т.Бунулу |
| 4 | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | март-август 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1 | Участие специалистов управления, ЦПО, руководителей ОО, педагогов ОО в совещаниях муниципального и регионального уровней, научно-методических конференциях по вопросу проведения ГИА | сентябрь 2018- август 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина руководители ОО |
| 2 | Участие муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, технических специалистов ППЭ, ответственных за функционирование систем видеорегистрации в обучающих семинарах краевого уровня с последующим тестированием | февраль – апрель 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 3 | Организация обучения членов предметных комиссий по проверке КИМов ( курсы повышения квалификации, семинары) | согласно плану ГБОУ ИРО КК | В.В.Веревкина |
| 4 | Проведение обучения на уровне района с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов; -общественных наблюдателей; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | февраль- апрель 2019 | Е.М.Давиденко О.С. Авраменко В.В.Веревкина |
| 5 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей | февраль-март 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6 | Изучение сборника материалов для подготовки лиц участвующих в проведении ЕГЭ в Краснодарском крае в 2018 году | февраль 2019 | Е.М.Давиденко |
| 7 | Организация индивидуальных консультаций для школьных координаторов ГИА | в течение учебного года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 8 | Собеседование с руководителями ППЭ ГИА | март-май 2018 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 9 | Участие в квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | до 1 апреля 2019 | Веревкина В.В. |
| 10 | Участие в обучающих семинарах членов территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9 | май 2019 | О.С.Авраменко |
| VI. Организационное сопровождение ГИА |
| 1. | Организация и проведение ГИА в сентябре 2018 года | август – сентябрь 2018 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 2 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | 5 декабря 2018, 6 февраля 2019, 8 мая 2019 года | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 3 | Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях в досрочный период, основные и дополнительные сроки | По единому федеральному расписанию | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 4 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2019 году | Сентябрь 2018- май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 5 | Участие в краевых видеоконференциях по вопросам подготовки ГИА в 2019 году | Согласно плану МОН КК | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6 | Организация участия общественных наблюдателей в краевых вебинарах | Май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 7 | Осуществление межведомственного взаимодействия с сопредельными структурами | Сентябрь 2018 –сентябрь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 8 | Предоставление кандидатур для формирования составов конфликтных и предметных комиссий, подкомиссий ГИА | Декабрь- март 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 9 | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | Ноябрь-январь 2019 | Е.М.Давиденко |
| 10 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | Февраль-сентябрь 2019 | Е.М.Давиденко О.С. Авраменко |
| 11 | Предоставление данных для мониторинга движения выпускников района | ежемесячно | Е.М.Давиденко |
| 12 | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Февраль-август 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 13 | Подготовка готовности ППЭ к проведению ГИА | Май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 14 | Организация доставки ЭМ в район | Май-июнь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 15 | Организация транспортного обслуживания при подготовке к ГИА | Февраль-июнь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 16 | Организация участия в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11х классов | Февраль-март 2019 | Е.М.Давиденко |
| 17 | Апробация технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети «интернет» | Февраль –март 2019 | Е.М.Давиденко |
| 18 | Участие в апробации оценочных процедур по русскому языку для формирования открытого банка | Сентябрь-октябрь 2018 | Е.М.Давиденко |
| 19 | Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах | Февраль, март, май 2019 | Е.Д.Мамаева О.С.Авраменко |
|  | Участие в тестировании системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ | Март-май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 20 | Формирование, поддержка и корректировка муниципальных модулей РИС ЕГЭ-2019; ОГЭ- 2019 | октябрь 2018-март 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1 | Организация совещаний с ответственными за организацию проведения ГИА в ОО и руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА | ежеквартально | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через официальные сайты управления образования, общеобразовательных организаций, в т.ч. ГИА-11 -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) -о сроках проведения итогового сочинения(изложения) -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения ( изложения); – о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); – о сроках проведения ГИА-11; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период) -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(дополнительный период) ГИА-9 -о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; -о сроках и местах подачи заявлении на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; -о сроках проведения ГИА-9; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); - о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | сентябрь 2018 - май 2019 до 5 октября 2018 19 октября 2018 5 ноября 2018 30 ноября 2018 28 декабря 2018 18 февраля 2018 18 февраля 2018 26 апреля 2018 3 августа 2018 3 августа 2018 30 декабря 2018 31 декабря 2018 1января 2019 13 января 2018 20 марта 2019 20 марта 2019 25 апреля 2019 25 апреля 2019 3 августа 2019 3 августа 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко руководители ОО |
| 3 | Подготовка статей, выступлений по процедуре и технологии проведения ГИА | ноябрь 2018 – июнь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 4 | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2019 году ( ГИА-11, ГИА-9) | Согласно приказам МОН КК | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко Руководители ОО |
| 5 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года на сайте ГБОУ ИРО КК | Ноябрь-декабрь 2018 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 6 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | с 1 ноября 2018 – сентябрь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко руководители ОО |
| 7 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА | ноябрь 2018 - июль 2019 | Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева |
| 8 | Организация информирования участников ГИА на веб-сайте ГБОУ ИРО КК -о результатах краевых диагностических работ; -о методической поддержке подготовки к ГИА | По отдельному плану | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 9 | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина Психологи ОО |
| 10 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина руководители ОО |
| 11 | Организация и проведение итогового сочинения для родителей | ноябрь 2018 | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина руководители ОО |
| 12 | Организация и проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов ПК | февраль 2019 | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина руководители ОО |
| 13 | Организация информационно-разъяснительной работы в ОО. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА. | октябрь 2018 – май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина руководители ОО |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в ОО (в том числе за оформлением информационных стендов в ОО и наполняемостью сайтов ОО) | октябрь 2018 – апрель 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 2 | Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к проведению ГИА | октябрь2018 – июнь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 3 | Контроль работы в ОО за использованием учителями – предметниками демоверсий ФИПИ 2019 в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2018 – май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 4 | Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ | февраль – июнь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 5 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 6 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | 6 декабря 2018 7 февраля 2019 16 мая 2019 | Е.М.Давиденко |
| 7 | Организация контроля допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период -основной период | до 10 марта до 25 мая 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 8 | Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ | февраль-май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 9 | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки | декабрь 2018 - май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 10 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ | октябрь 2018 -июнь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 11 | Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА - 2019 | ноябрь 2018 – май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 12 | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки | Февраль – сентябрь 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 13 | Проведение собеседований с административными командами общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки к ГИА в 2019 году | ноябрь 2018-май 2019 | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |

Обозначения:

- Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА – 9) и среднего общего образования (ГИА – 11)  - ГИА;

- Единый государственный экзамен – ЕГЭ;

- Основной государственный экзамен  - ОГЭ;

- Государственный выпускной экзамен – ГВЭ;

- Контрольные измерительные материалы - КИМ;

- Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края – МОНиМП;

- Государственное бюджетное образовательное учреждение «Институт развития образования» Краснодарского края – ГБОУ ИРО КК;

- Контрольные измерительные материалы – КИМ;

- Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ;

- Предметная комиссия - ПК;

- Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК;

- Пункт проведения экзамена – ППЭ;

- Средства массовой информации – СМИ;

- ГБНУ Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ;

- Управление образованием - УО;

- Общеобразовательная организация – ОО.

- Районные методические объединения учителей предметников - РМО