Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 7

\_\_\_\_\_\_Л. А. Малыч

01.09.2010г.

**План-график мероприятий**

**МОУ СОШ № 7 станицы Степной**

**по обеспечению введения**

**Федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Ответственные** | **Сроки**  **исполнения** |
| 1.Изучение администрацией школы материалов, предлагаемых Министерством образования РФ, по введению Федерального  государственного образовательного стандарта НОО | Администрация школы | Сентябрь  2010г. |
| 2. Подробное изучение материалов, предлагаемых Министерством образования РФ, по введению Федерального  государственного образовательного стандарта НОО учителями начальных классов | Заместитель директора по УР,  руководитель МО  учителей начальных классов | Сентябрь - октябрь  2010года |
| 3. Изучение нормативно - правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС НОО. | Заместитель директора по УР,  руководитель МО  учителей начальных классов | В течение  2010-2011, 2011-2012  учебных годов |
| 4.Участие в муниципальных, региональных семинарах по проблемам и результатам введения ФГОС НОО | Директор  Заместитель директора по УР,  руководитель МО  учителей начальных классов | В течение  2010-2011  2011-2012  учебных годов |
| 5.Корректировка плана – графика повышения курсовой подготовки учителей начальных классов | Заместитель директора  по УР | В течение  2010-2011  2011-2012  учебных годов |
| 6. Повышение квалификации  администрацией школы на курсах по  введению Федерального  государственного образовательного стандарта НОО | Директор | В течение  2010 – 2011  уч.г. |
| 7.Проведение внутришкольных семинаров по введению ФГОС НОО в школе:  -«Реализация стандартов нового поколения в школе 1 ступени».  -«Внеурочная деятельность в школе в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования» | Заместитель директора  по УР,  руководитель МО  учителей начальных классов | В течение  2010-2011,  2011-2012  учебных годов |
| 8.Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода школы на ФГОС НОО». | Директор школы | Март  2011г. |
| 9. Формирование рабочей группы по внедрению ФГОС НОО в школе. | Заместитель директора  По УР,  руководитель МО  учителей начальных классов | Март-апрель  2011г. |
| 10.Составление учебного плана для 1  класса, реализующего ФГОС НОО. | Администрация школы | Май-июнь  2011г. |
| 11.Определение списка учебников и учебных пособий, соответствующих ФГОС НОО | Администрация школы | Май-июнь  2011г. |
| 12.Предварительное планирование часов, отведенных на внеурочную деятельность. | Администрация школы | Май-июнь  2011г. |
| 13.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих:  -новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы  -стимулирование труда в ОУ. | Директор школы | Июнь  2011г. |
| 14.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы | Июль-август  2011г. |
| 15. Проведение родительского собрания о введении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1 классе | Заместитель директора  по УР,  учитель 1 класса | сентябрь  2011 г. |
| 16. Проведение педагогического совета  по вопросу введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1-х классах | Директор школы | Август  2011г. |
| 17. Рассмотрение вопросов о введении ФГОС НОО на Управляющем совете школы | Директор школы | Август  2011г |
| 18.Начало эксперимента по введению  внеурочной деятельности в 1 классе | Администрация школы,  учитель 1 класса | 2011-2012  уч.г. |
| 19.Внесение изменений в Устав школы в связи с введением ФГОС НОО | Директор школы | До августа  2011г |
| 20. Включение в Программу развития школы раздела «Апробация и внедрение ФГОС НОО». | Директор школы | 2011-2012уч.г. |
| 21. Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС НОО. | Директор школы | Сентябрь 2011г |
| 22.Проведение мониторинга результатов введения ФГОС НОО | Заместитель директора  по УР | В течение  2011-2012 учебного года |
| 23. Анализ работы за год по введению ФГОС в 1классе. | Администрация школы,  учитель 1 класса | Июнь  2012г. |
| 24.Обобщение опыта работы педагогов по апробации новых ФГОС НОО. | Заместитель директора  по УР,  руководитель МО  учителей начальных классов | Август 2012г. |