Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 7

\_\_\_\_\_\_Л. А. Малыч

01.09.2010г.

**План-график мероприятий**

 **МОУ СОШ № 7 станицы Степной**

**по обеспечению введения**

**Федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Ответственные** | **Сроки****исполнения** |
| 1.Изучение администрацией школы материалов, предлагаемых Министерством образования РФ, по введению Федеральногогосударственного образовательного стандарта НОО | Администрация школы | Сентябрь2010г. |
| 2. Подробное изучение материалов, предлагаемых Министерством образования РФ, по введению Федеральногогосударственного образовательного стандарта НОО учителями начальных классов | Заместитель директора по УР,руководитель МОучителей начальных классов  | Сентябрь - октябрь2010года |
| 3. Изучение нормативно - правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС НОО.  | Заместитель директора по УР,руководитель МОучителей начальных классов  | В течение 2010-2011, 2011-2012 учебных годов |
| 4.Участие в муниципальных, региональных семинарах по проблемам и результатам введения ФГОС НОО | ДиректорЗаместитель директора по УР,руководитель МО учителей начальных классов | В течение 2010-2011 2011-2012 учебных годов |
| 5.Корректировка плана – графика повышения курсовой подготовки учителей начальных классов | Заместитель директора по УР |  В течение 2010-2011 2011-2012 учебных годов |
| 6. Повышение квалификацииадминистрацией школы на курсах повведению Федеральногогосударственного образовательного стандарта НОО | Директор |  В течение 2010 – 2011 уч.г. |
| 7.Проведение внутришкольных семинаров по введению ФГОС НОО в школе:-«Реализация стандартов нового поколения в школе 1 ступени».-«Внеурочная деятельность в школе в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования»  | Заместитель директора по УР,руководитель МОучителей начальных классов | В течение 2010-2011, 2011-2012 учебных годов |
| 8.Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода школы на ФГОС НОО». | Директор школы | Март2011г. |
| 9. Формирование рабочей группы по внедрению ФГОС НОО в школе.  | Заместитель директора По УР,руководитель МОучителей начальных классов | Март-апрель 2011г. |
| 10.Составление учебного плана для 1класса, реализующего ФГОС НОО. | Администрация школы | Май-июнь 2011г. |
| 11.Определение списка учебников и учебных пособий, соответствующих ФГОС НОО | Администрация школы | Май-июнь 2011г. |
| 12.Предварительное планирование часов, отведенных на внеурочную деятельность. | Администрация школы | Май-июнь 2011г. |
| 13.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих:-новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы-стимулирование труда в ОУ. | Директор школы | Июнь2011г. |
| 14.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы | Июль-август 2011г. |
| 15. Проведение родительского собрания о введении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1 классе | Заместитель директора по УР,учитель 1 класса | сентябрь2011 г. |
| 16. Проведение педагогического совета по вопросу введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1-х классах | Директор школы | Август2011г. |
| 17. Рассмотрение вопросов о введении ФГОС НОО на Управляющем совете школы | Директор школы | Август2011г |
| 18.Начало эксперимента по введениювнеурочной деятельности в 1 классе | Администрация школы,учитель 1 класса | 2011-2012 уч.г. |
| 19.Внесение изменений в Устав школы в связи с введением ФГОС НОО  | Директор школы | До августа2011г |
| 20. Включение в Программу развития школы раздела «Апробация и внедрение ФГОС НОО». | Директор школы | 2011-2012уч.г. |
| 21. Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС НОО.  | Директор школы | Сентябрь 2011г |
| 22.Проведение мониторинга результатов введения ФГОС НОО | Заместитель директора по УР |  В течение 2011-2012 учебного года |
| 23. Анализ работы за год по введению ФГОС в 1классе. | Администрация школы,учитель 1 класса | Июнь2012г. |
| 24.Обобщение опыта работы педагогов по апробации новых ФГОС НОО. | Заместитель директора по УР, руководитель МОучителей начальных классов | Август 2012г. |